## Investitionen ins Haus in Lüh
Prio | Status
1 | in Arbeit
2 | in Planung
3 | Abgesagt
Vorschlag
Abgeschlossen
BUDGETZUSAMMENFASSUNG
Haus |  | GEPLANTE INVESTITIONEN IN ERNEUERUNGEN, INSTANDSETZUNG UND INSTANDHALTUNG
GEPLANTES BUDGET | VERBRAUCHTES BUDGET |  |  | VERBLEIBENDES BUDGET
1100 | 1100 |  |  | 1100
Investition | Prio | Status | Umsetzung | geplantes Budget | verbraucht | verbleibend
Fussboden im Wohnzimmer erneuern | 1 | in Arbeit | 2022 | 500 | 600 | -100
Dachbeschichtung erneuern | 2 | in Planung | 2023 |  |  | 0
neuen Waschtisch im Bad einbauen | 2 | Vorschlag | steht noch nicht fest |  |  | 0
Fenster im DG erneuern | 2 | Vorschlag | steht noch nicht fest |  |  | 0
Fenster in der Küche erneuern | 1 | Abgeschlossen | 2022 | 600 | 500 | 100
Elektrik erneuern | 2 | Abgesagt |  |  |  | 0
Treppenaufgang neu gestalten | 3 | Abgesagt |  |  |  | 0
Summe geplantes Budget |  |  |  | 1100
verbrauchtes Budget |  |  |  |  | 1100
verbleibendes Budget | [5 empty] | 0
BUDGETPLANUNG
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Note on J10: Bitte eintragen: - Investition - Prio (Auswahlliste) - Status (Auswahlliste) -Umsetzung -geplantes Budget -verbrauchtes Budget Das verbleibende Budget für diese Investition wird berechnet. Die Summen am Ende der Tabelle (grau) werden automatisch generiert, daher bitte nicht überschreiben. So lässt sich ein Gesamtbudget ermitteln für Investitionen sowie was davon verbraucht wurde und was noch übrig bleibt. Je nach Status zeigt die Investition eine unterschiedliche Farbe an (abgesagte Investitionen werden z.B. grau hinterlegt) Wenn das Budget unterschritten wurde, wird das verbleibende Budget (je Zeile für jede einzelne Investition sowie letzte Zeile in grau für die Gesamtinvestition) grün angezeigt. Hat man die geplanten Kosten überzogen, wird es rot angezeigt. Man weiß also sofort, ob man gut wirtschaftet oder nicht und muss ggf. das Budget für einzelne Investitionen noch mal anpassen. Die Sortierung erfolgt nach -Status -Prio Bei neuen Einträgen (neue Zeile) oder neuer Priorisierung bzw. Status ggf. unter "Daten" "Erneut anwenden" die Sortierung neu anstossen.

## Diagrammdaten (hidden)
Dieses Blatt sollte nicht angezeigt werden.
Diagrammbeschriftungen
#REF!
#REF!